## WBS (계획 vs 실제)
단계 | Task | 담당자 | 상세 | 계획 기간 |  | 실제 기간 |  | 상태 | Week 1 (4/20 ~ 4/26) | [6 empty] | Week 2 (4/27 ~ 5/3) | [6 empty] | Week 3 (5/4 ~ 5/7)
단계 | Task | 담당자 | 상세 | 계획시작 | 계획종료 | 실제시작 | 실제종료 | 상태 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7
기획 및 설계 | 1-1. 서비스 요구사항 정의 | 이민혁 | 요구사항 명세서 | 4/20 | 4/20 | 4/20 | 4/20 | ✅ 정상 | █
| 1-2. 시스템 아키텍처 설계 | 고관홍·이민혁 | 아키텍처 다이어그램 | 2026-04-20 | 4/20 | 4/20 | 4/20 | ✅ 정상 | █
| 1-3. DB 스키마 설계 (ERD 작성) | 이민혁 | ERD | 4/21 | 4/21 | 4/21 | 4/21 | ✅ 정상 |  | █
| 1-4. API 명세서 작성 | 이민혁 | API 명세서 | 4/21 | 4/21 | 4/21 | 4/21 | ✅ 정상 |  | █
| 1-5. Google Cloud Console 프로젝트 생성 | 이민혁 | OAuth 클라이언트 ID 발급 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | ✅ 정상
데이터 파이프 라인 | 2-1. 학습 데이터 수집 | 고관홍 | 원본 데이터 | 4/20 | 4/22 | 4/20 | 4/22 | ✅ 정상 | █ | █ | █
| 2-2. 학습 데이터 전처리 및 정제 | 고관홍·임정은 | 정제 데이터셋 | 4/20 | 4/23 | 4/20 | 4/23 | ✅ 정상 | █ | █ | █
| 2-3. 학습 데이터 정교화 (재레이블링) | 고관홍·임정은 | 정교화 데이터셋 | 2026-04-24 | 2026-04-27 | 4/24 | 4/28 | ⚠ 1일 지연 |  |  |  |  | █ |  |  | █
| 2-4. 법령·판례 임베딩 및 벡터 DB 적재 | 이민혁 | 벡터 DB | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | ✅ 정상 |  | █ | █
AI 모델 개발 | 3-1.1차 분류 모델 학습·검증·재학습 반복 (KoELECTRA-small) | 임정은 | 1차 분류 모델 | 2026-04-24 | 2026-04-29 | 2026-04-24 | 2026-04-30 | ⚠ 1일 지연 |  |  |  |  | █ |  |  | █ | █ | █
| 3-2. Cross-Encoder 모델 학습·검증·재학습 반복 (RoBERTa-base) | 고관홍 | Cross-Encoder 모델 | 2026-04-24 | 2026-04-29 | 2026-04-24 | 2026-04-30 | ⚠ 1일 지연 |  |  |  |  | █ |  |  | █ | █ | █
| 3-3. LLM 프롬프트 엔지니어링 (Gemini 연동) | 고관홍·이민혁 | 프롬프트 템플릿 | 2026-04-29 | 4/30 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | ⚠ 1일 지연 | [9 empty] | █ | █
DB | 4-1. 기존 테이블 구축 | 이민혁 | contracts, analysis_results, toxic_clauses, legal_references | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | ✅ 정상 |  |  |  |  | █
| 4-2. 회원 테이블 생성 | 이민혁 | google_id, email, name, profile_img, created_at | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | ✅ 정상 |  |  |  |  | █
| 4-3. 회원-분석결과 연관 관계 설정 | 이민혁 | analysis_results에 user_id FK 추가 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | ✅ 정상 | [7 empty] | █ | █
| 4-4. 회원 누적 결과 조회 인덱스 설정 | 이민혁 | user_id 기준 빠른 조회를 위한 인덱스 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | ✅ 정상 | [7 empty] | █ | █
백엔드 개발 | 5-1. PDF 업로드 및 텍스트 추출 구현 (PyMuPDF) | 이민혁 | PDF 파싱 모듈 | 4/22 | 4/23 | 4/22 | 4/23 | ✅ 정상 |  |  | █ | █
| 5-2. 벡터 검색 로직 구현 (pgvector) | 이민혁 | 벡터 검색 모듈 | 4/22 | 4/23 | 4/22 | 4/23 | ✅ 정상 |  |  | █ | █
| 5-3. AI 파이프라인 연결 (1차→벡터→2차→LLM) | 고관홍·이민혁 | AI 파이프라인 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | 2026-04-30 | ✅ 정상 | [10 empty] | █
| 5-4. 회원 로그인 구현 | 이민혁 | 회원 로그인 모듈 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | ✅ 정상
| 5-5.구글 ID 기반 자동 회원 생성 로직 | 이민혁 | 첫 로그인: DB에 자동 저장 재로그인: 기존 회원 조회 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | ✅ 정상
| 5-6. JWT 토큰 발급 API | 이민혁 | 구글 인증 완료 후 자체 JWT 생성·반환 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | ✅ 정상
| 5-7. JWT 토큰 검증 미들웨어 구현 | 이민혁 | 모든 인증 필요 API에 적용 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | ✅ 정상
| 5-8. 로그아웃 처리 | 이민혁 | 토큰 무효화 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | ✅ 정상
| 5-9. 회원별 분석 결과 저장 API | 이민혁 | 분석 시 user_id 함께 저장 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | ✅ 정상
| 5-10. 회원 누적 결과 조회 API | 이민혁 | 해당 회원의 전체 분석 이력 반환 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | ✅ 정상
| 5-11. 환경변수 관리 | 이민혁 | .env 파일: Google Client ID·Secret, JWT Secret Key 등 분리 관리 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | 2026-04-29 | 2026-05-01 | ✅ 정상
| 5-12. 백엔드 단위 테스트 | 이민혁 | 단위 테스트 결과서 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | ✅ 정상 | [8 empty] | █
프론트 엔드 개발 | 6-1. 계약서 업로드 페이지 구현 | 남태우·임정은 | 업로드 페이지 | 4/21 | 2026-04-22 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | ✅ 정상 |  | █ | █
| 6-2. 분석 결과 페이지 구현 | 이민혁 | 결과 페이지 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | ✅ 정상 | [7 empty] | █
| 6-3. 로그인 페이지 구현 | 고관홍 | "구글로 로그인" 버튼 배치 | 2026-04-30 | 2026-05-02 | 2026-04-30 | 2026-05-02 | ✅ 정상 | [10 empty] | █ | █ | █
| 6-4. Google Identity 라이브러리 연동 | 고관홍 | Google OAuth 버튼 렌더링 | 2026-04-30 | 2026-05-02 | 2026-04-30 | 2026-05-02 | ✅ 정상 | [10 empty] | █ | █ | █
| 6-5. 로그인 후 리다이렉트 처리 | 고관홍 | 로그인 성공 → 메인 페이지 이동 | 2026-04-30 | 2026-05-02 | 2026-04-30 | 2026-05-02 | ✅ 정상 | [10 empty] | █ | █ | █
| 6-6. JWT 토큰 저장 및 관리 | 고관홍 | localStorage 또는 쿠키에 저장 | 2026-04-30 | 2026-05-02 | 2026-04-30 | 2026-05-02 | ✅ 정상 | [10 empty] | █ | █ | █
| 6-7. 토큰 만료 처리 | 고관홍 | 만료 시 자동으로 로그인 페이지 이동 | 2026-04-30 | 2026-05-02 | 2026-04-30 | 2026-05-02 | ✅ 정상 | [10 empty] | █ | █ | █
| 6-8. 로그아웃 버튼 및 처리 | 고관홍 | 토큰 삭제 + 로그인 페이지 이동 | 2026-04-30 | 2026-05-02 | 2026-04-30 | 2026-05-02 | ✅ 정상 | [10 empty] | █ | █ | █
| 6-9. Protected Route 구현 | 고관홍 | 비로그인 사용자가 분석·리포트 페이지 직접 URL 접근 시 로그인 페이지로 차단 | 2026-04-30 | 2026-05-02 | 2026-04-30 | 2026-05-02 | ✅ 정상 | [10 empty] | █ | █ | █
| 6-10. 회원 누적 결과 리포트 페이지 구현 | 고관홍 | 분석 이력 목록 + 날짜별 조회 | 2026-04-30 | 2026-05-02 | 2026-04-30 | 2026-05-02 | ✅ 정상 | [10 empty] | █ | █ | █
| 6-11. 로딩 페이지 구현 | 고관홍 | 분석 중 대기 화면 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | ✅ 정상 | [13 empty] | █ | █
| 6-12. 다크·라이트 모드 구현 | 고관홍 | 토글 버튼 + CSS 전환 + 설정 저장 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | ✅ 정상 | [13 empty] | █ | █
| 6-13. 오류 알림 기능 구현 | 고관홍 | (종 모양 아이콘 + 토스트 메시지) - 파일 첨부 실패 - 파일 형식 오류 - 서버 오류 - 토큰 만료 알림 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-03 | 2026-05-04 | ✅ 정상 | [13 empty] | █ | █
| 6-14. 백엔드 API 연동 | 고관홍·이민혁 | 연동 완료 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | ✅ 정상 | [14 empty] | █
통합 테스트 마무리 | 7-1. E2E 통합 테스트 | 전체 | 테스트 케이스 결과 | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 2026-05-04 | 2026-05-06 | ✅ 정상 | [14 empty] | █ |  | █
| 7-2. 성능 검증 (정확도·응답속도 측정) | 고관홍·이민혁 | 성능 측정 결과 | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 2026-05-04 | 2026-05-06 | ✅ 정상 | [14 empty] | █ |  | █
| 7-3. 구글 로그인 E2E 테스트 | 고관홍·이민혁 | 로그인 → 분석 → 결과 저장 → 리포트 조회 전체 흐름 확인 | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 2026-05-04 | 2026-05-06 | ✅ 정상
| 7-4. 비로그인 접근 차단 테스트 | 이민혁 | Protected Route 동작 확인 | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 2026-05-04 | 2026-05-06 | ✅ 정상
| 7-5. 다크·라이트 모드 크로스 브라우저 테스트 | 고관홍 | 다크·라이트 모드 | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 2026-05-04 | 2026-05-06 | ✅ 정상
| 7-6. 버그 수정 및 예외처리 보완 | 이민혁 | 수정 완료 | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 2026-05-04 | 2026-05-06 | ✅ 정상 | [14 empty] | █ |  | █
| 7-7. 발표 준비 | 남태우 | 발표 자료 | 2026-04-27 | 5/7 | 2026-04-27 | 2026-05-06 | ✅ 정상 | [7 empty] | █ | █ | █ | █ |  |  |  | █ |  | █
범례 |  | 계획 기간 (예상) |  |  | 실제 달성 (완료) |  |  | 지연 구간 (계획 초과) |  |  | ✅ 정상 완료 |  |  | ⚠ 1일 지연 |  |  | ⚠ 2일+ 지연